| Лого |  | ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗРАДИО: ОВЕРИО: Издање: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измена бр. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист листова |  |  |
| Р. бр. | АКТИВНОСТ |  | РОК реализације | ПЛАНИРАНО / РЕАЛИЗОВАНО (месеци) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | НАПОМЕНА |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1. | Именовање вође пројекта |  | 12.11.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Именовање тима за реализацију пројекта |  | 12.11.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Самооцењивање |  | 03.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Планирање рада на припреми за сертификацију |  | 24.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подношење пријаве за сертификацију |  | 30.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Рад на санирању утврђених неусаглашености према налазима самооцењивања |  | 30.06.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Интерна провера и верификација да су неусаглашености отклоњене |  | 24.06.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Пријем оцењивачког тима |  | по распореду АСКВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ПЛАН САМООЦЕЊИВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗРАДИО: ОВЕРИО: Издање: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измена бр. : |  |  |  | Прилог 1. Програма припреме за сертификацију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист листова |  |  |  |  |  |  |
| Р. бр. | Веза са Програмом |  | АКТИВНОСТ |  | Носилац | Сарађују | Референтна документа | Материјално обезбеђење | Финансијски ресурси | ПЛАНИРАНО / РЕАЛИЗОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НАПОМЕНА |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3.1 | 3. |  | Именовање лица за учешће у самооцењивању |  | Вођа пројекта | Чланови пројектног тима | Одлука директора | Нема | Нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пример у прилогу |  |
| 3.2 | 3. |  | Умножавање стандарда (група по група) и достављање лицима која учествују у самооцењивању |  | Координатор квалитета | Чланови пројектног тима | Одлука директора | ЦД или флеш меморија, 2-3 риса папира | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учесницима у самооцењивању доставља се само извод из комплета захтева, тј. само стандарди који се односе на њихово подручје самооцењивања |  |
| 3.3 | 3. |  | Снимање стања по критеријумима за оцењивање - Прикупљање доказа да су стандарди задовољени |  | Лица, задужена за самооцењивање | Координатор квалитета Чланови пројектног тима | Стандарди за самооцењивање | 2-3 риса папира, рачунар | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 3. |  | Процена стања према критеријумима за самооцењивање |  | Лица, задужена за самооцењивање | Координатор квалитета Чланови пројектног тима | Стандарди за самооцењивање | нема | нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 3. |  | Усаглашавање појединачних спорних налаза И укупне оцене |  | Лица, задужена за самооцењивање | Координатор квалитета Чланови пројектног тима | Стандарди за самооцењивање | нема | нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 3. |  | Сортирање налаза према групама за решавање неусаглашености* |  | Координатор квалитета | Чланови пројектног тима | Стандарди за самооцењивање | нема | нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * види ниже |  |
| 3.7 | 3. |  | Припрема коначног извештаја о самооцењивању И презентација директору установе |  | Вођа пројекта Координатор квалитета | Чланови пројектног тима | Стандарди за самооцењивање | нема | нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |