|  |  |  |  | ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗРАДИО: ОВЕРИО: Издање: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измена бр. : |  |  |  | Прилог 2. Програма припреме за сертификацију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист листова |  |  |  |  |  |  |
| Р. бр. | Веза са Програмом |  | АКТИВНОСТ |  | Носилац | Сарађују | Референтна документа | Материјално обезбеђење | Финансијски ресурси | ПЛАНИРАНО / РЕАЛИЗОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НАПОМЕНА |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 4.1 | 4. |  | Завршетак докумената за које су консултанти дали смернице |  | Носиоци израде | Координатор | Стандарди, смернице консултаната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 4. |  | Формирање комисија које се захтевају по стандардима |  | Директор | Помоћник за мед. питања | Стандарди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 4. |  | Формирање организационе целине за управљање квалитетом |  | Директор | Правник | Закон о ЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 4. |  | Обезбеђење структуре за поједина питања која се захтевају закона и стандардима: - ППЗ - Заштита на раду - безбедност - итд. |  | Директор | Правник | Закон о ЗЗ, закон о ЗНР, други закони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 4. |  | Ажурирање организационе шеме и описа послова |  | Директор | Правник | Закон о ЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 4. |  | Припрема потребних политика |  | Директор, Начелници одељења и служби, | Координатор | Стандарди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 4. |  | Планирање рада на документовању процеса |  | Начелници одељења и служби, | Координатор | Стандарди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 4. |  | Документовање процеса сагласно плану |  | Носиоци израде | Координатор | Стандарди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 4. |  | Обука запослених за разумевање и примену политика и документованих поступака |  | Начелници одељења и служби, | Координатор | Стандарди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 4. |  | Успостављање потребних евиденција и обезбеђење записа |  | Начелници одељења и служби, | Координатор | Стандарди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 4. |  | Санирање инфраструктуре: - означавање простора - спровођење техничких прегледа инсталација - спровођење верификације мерила - одређивање и уређивање места за одлагање медицинског отпада |  | Директор | Начелници одељења и служби, Координатор | Стандарди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 4. |  | Надзор над применом политика и документованих поступака |  | Директор, Начелници одељења и служби, | Координатор | Стандарди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 5. |  | Пријем оцјењивача Агенције |  | дирекрор | сви запослени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |